## Informationen
Informationen und Anmerkungen zur Nutzung des Dokumentes: |  |  | Referenzen
Thema: | Ref.: | Beschreibung | 1. Bearbeitungsbox
Anleitungen / Consul Anpassen |  | https://docs.consuldemocracy.org/tech_docs/customization
Kommentare: | - | Links, oben ist ein Sprechblasensymbol (neben Zeile 1) und dort kann innerhalb des Dokuments diskutiert werden.
Bearbeitungsboxen: | 1 | Wenn hinter Boxen zur Bearbeitung von Formen ein Link ist, wird man beim drücken in der Box auch gleichzeitig auf den Link weitergeleitet.
Instanz / Mandant | 2 | Vorschläge im Mandant können in der Instanz verlinkt sein. Ob Umgekehrt auch muß referenziert werden
ProduktionsServer Master | inkativ | https://consul.free-planet-earth.org/?locale=de | nicht konfiguriert Wird bearbeitet
Consul KV-München | aktiv f. KV | https://db-kv-muenchen.free-planet-earth.org/?locale=de | M. Konfiguriert
Gemeinwohllobby GWL | aktiv GWL | https://gwl.free-planet-earth.org/
Die Basisdemokraten e.V. | aktiv f. DBD | https://dbd-portal.free-planet-earth.org/
Helmut ZAAVV | aktiv | https://bdv.free-planet-earth.org/debates
| inkativ Vorführ HG Kaputt / geändert | https://db-lv-bayern.free-planet-earth.org/?locale=de
TestServer Master | inaktiv | https://test-consul.free-planet-earth.org/?locale=de
Doris | aktiv | https://demo-consul.free-planet-earth.org/?locale=de
Helmuth | inaktiv frei | https://test-db-kv-muenchen.free-planet-earth.org/?locale=de
Hannover Swen | inaktiv frei | https://test-db-lv-bayern.free-planet-earth.org/?locale=de
| inaktiv | https://demo2-consul.free-planet-earth.org
Tools
Taiga Projekt Management / Aufgaben
Wiki Dokumentation
Telegram Ankündigungen, Umfragen, Einladungen, Diskussion
Landing page Stefan's Seite
Faircloud Diese Tabelle und weitere Dateien
Videokonferenz - Opentalk - Senfcall - Jitsi Grüne)
Ideen von Hermann
Forum Diskussion
Consul Diskussion, Vorschläge, Abstimmungen
Nextcloud Dateien, Kalender, Kontakte, Umfragen, kleine Meetings
Consul Server und Instanzen
Consul Prod
Prod
LV-Bayern
KV-München
Basisdemokraten dbd-portal.free-planet-earth.org
Consul Test
Test
Stefan test
Demo (Kopiervorlage, mit den letzten Default-Konfigurationseinstellungen und -Textvorlagen)
LV-Bayern
KV München (deaktiviert)
Demo2 (Start nach Mandanterstellung; bleibt leer als Referenz)
Namenskonvention
(test-)XX-YY-ORT.free-planet-earth.org
test– nur, falls es ein Test-Mandant ist
XX: 2-oder 3-Buchstaben für Organisation; db=dieBasis, GWL= Gemeinwohllobby
YY: 2-oder 3-Buchstaben für Organisationseinheit; LV= Landesverband; KV=Kreisverband; SV = Stadtverband, BuV = Bundesverband
ORT: Name des Bundeslands oder der Region/Stadt (nicht zu lang, aber sprechend)
Bsp.: test-db-kv-muenchen.free-planet-earth.org

## Probleme
Nr. | Bereich | Funktion | Beobachtungen/offene Punkte | Details | Typ | Priorität | Status | Autor | Erstelllt | letzte Änderung | Kommentar
1 | Vorschläge | Teilen auf Social Media | kann die Funktion deaktiviert werden? Pauschal oder für einzelne Vorschläge | Reproduzieren: Buttons zum Teilen auf Twitter/X und Facebook rechts oben Warum? falls es um interne Themen geht; könnte auch generell von einzelnen Gruppen gewünscht sein | F | niedrig | offen | sweno | 2023-10-31 | 2024-01-29 | Kanbal: Ev. Alternative Plattformen hinzunehmen um einen Ausgleich zu schaffen
2 | Diskussionen | Anteil Ja-Nein-Stimmen | Berechnung nicht nachvollziehbar | https://demo.consuldemocracy.org/debates/4-rental-prices Diskussion hat 3 abgegebene Stimmen, dabei 80% Ja, 20% Nein - wie kann das sein? | P | hoch | offen | sweno | 2023-10-31 | 2024-01-29 | Kanbal: Negative Stimmen werden bei der Anzahl der Stimmen als -1 Stimme statt als 1 Stimme gezählt.Es gibt schon eine Anleitung, wie man es im Code korrigieren kann, in der offiziellen Fehlermeldung, aber noch keine Entscheidung, ob sie das generell ändern wollen: https://github.com/consuldemocracy/consuldemocracy/issues/4017
3 | Registrierung | Registrierung / Anmeldung | AnmeldungsOptionen | Anmeldung bitte nicht über Facebook, Twitter, Google im Auswahlangebot, sondern den KeyCloak einpflegen (Hermann) | Ä | mittel | offen | Helmut | 2023-11-21
4 | Vorschläge | Sichtbarkeit | Vorschläge sind unter der Übersichtsseite nicht ersichtlich. | Unter den vier Reitern "Aktivste", "am besten Bewertet", "Neuste" und "Empehlungen" sind keine Vorschläge ersichtlich. Diese können aber unter "ausgewählte Vorschläge anzeigen" gefunden werden (rechts unter Button "Vorschlag erstellen". (ev. passt hier die Verlinkung nicht....). | Ä | mittel | offen | Testergruppe 3 | 2023-11-30 |  | https://88.99.25.57:34159/proposals?order=recommendations&page=1
5 | Benutzerverwaltung | Nutzeridentifikation | Benutzername und email beliebig änderbar | Beim Ändern wird zwar alle Aktivität auf den neuen Benutzernamen umgeschrieben, reicht das oder sollte man den Benutzernamen / wenigstens die Email nicht ändern können? Kann das in den Admin-Einstellungen unterbunden werden? | F | mittel | geschlossen | sweno | 2023-12-05 |  | ist auch bei WÜ nicht unterbunden; Empfehlung, den Klarnamen zu verwenden -> kann man mit leben... hat auch den Vorteil, falls man mal seine email tauschen muss, braucht man keinen Admin
6 | Benutzerverwaltung | Nutzeridentifikation | Benutzername aus einstelliger Zahl,Sonderzeichen oder Buchstabe erlaubt | Sollten mind. 3 oder 4 Zeichen (mind. 3 Buchstaben?) sein müssen | Ä | mittel | geschlossen | sweno | 2023-12-06 |  | ist auch bei WÜ nicht unterbunden, kann man mit leben... Empfehlung, den Klarnamen zu verwenden
7 | Benutzerverwaltung | automatisches Ausloggen | gibt es nicht oder nicht aktiv? | wäre aus Sicherheitsgründen wünschenswert, idealerweise mit einstellbarem Wert in Minuten | Ä | mittel | offen | sweno | 2023-12-06 |  | gibt es z.B. bei Würzburg-mitmachen.de
8 | Gesetzgebungsverfahren | erstellen | keine Funktion erkennbar | für normale Benutzer | F |  | geschlossen | sweno | 2023-12-07 |  | nur für Admins; erst wenn die Entwurf-Phase nicht mehr aktiv ist, kann es von Nutzern gesehen werden
9 | Bürgerhaushalt | Verwaltung von Phasen | 1. Markierung von Phasen mit dem Etikett "aktiv" passt nicht zur Konfiguration 2. Projekt nicht einsehbar, obwohl Datum erreicht | Projekte vorschlagen erhält "Aktiv"-Label im Adminbereich, obwohl nicht aktiviert und Datum noch nicht erreicht | P | mittel | offen | sweno | 2023-12-08 |  | s. screenshot nebenan
10 | Abstimmungen | Sichtbarkeit von Ergebnissen | Die Sichtbarkeit von Ergebnissen kann im Moment nur über die Administratoren erfolgen | Es sollte Standartmässig eingestellt sein, dass die Ergebnisse und Statistiken von Abstimmungen automatisch angezeigt werden. | Ä | mittel | offen | Bea, Helmut Stefan | 2023-12-09
11 | Umfragen in Vorschlägen | Umfragen in Vorschlägen sind immer Gebietsbezogen | Innerhalb von Vorschlägen können Umfragen erstellt werden. Diese sind aber "in ihrem Gebiet" nicht verfügbar | Umfragen innerhalb von Vorschlägen sind immer "in ihrem Gebiet" nicht verfügbar. Es gibt allerdings keinen Hacken mit dem man die Umfrage ohne Gebiet ersetellen könnte. (Die Umfragen erscheinen innerhalb der Vorschläge) | Ä | niedrig | geschlossen | stefan | 2023-12-10 | 24-03-08 | Die Fehlermeldung ist irreführend: Die Meldung kommt, wenn die Umfrage noch nicht aktiv ist, weil das Startdatum in der Zukunft liegt.
12 | Alle | Schreibstil "Gendern" | Für Werbung bei dieBasis könnte ein Entfernen der Gendersprache hilfreich sein. | siehe Wiki | Ä | hoch | offen | stefan | 2023-12-10
13 | Haftbarkeit | Klärung der Haftbarkeit für Inhalte | Es sollten die rechtlichen Grundlagen für die Haftung von inhalten klären |  | F | mittel | offen | stefan | 2023-12-11
14 | alle | Stichworte einstellbar durch alle | kann man das per Konfiguration verhindern, sodass nur voreingestellte Kategorien möglich sind? | dadurch kann es Wildwuchs geben und niemand findet die relevanten Debatten/Vorschläge und Umfragen | F | mittel | offen | sweno | 2023-12-19 |  | Eine Möglichkeit wäre diese vorher einzurichten oder für Benutzer unterbinden? oder zumindest: Nomenklatur für Stichworte aufstellen. In Tutorial darauf hinweisen
15 | Gebiete | Benutzer zu Gebieten zuordnen | wie kann man Benutzer zu Gebieten zuordnen? | Geht es vielelicht über den Umweg der Organisationen? Also eine Organisation anzulegen, diese einem Gebiet zuzuordnen (z.B: Stadtverband XY) und dann die Benutzer dieser Organisation zuzuordnen? | F | hoch | offen | sweno | 2023-12-22
16 | Diskussionen | Daumen hoch/runter | Eine gegebene Stimme kann nicht mehr zurückgezogen werde. | Ist einmal ein Daumen hoch oder runter für eine Diskussion gemacht worden, kann sie zwar noch auf in die andere Richtung geändert werden, aber nicht mehr entfert. Dies sollte möglich sein. | Ä | niedrig | offen | stefan | 2023-12-26
17 | Abstimmungen | Rechtssicherheit | Eine Rechtssicherheit müsste für Abstimmungen gegeben sein. | Wir müssten über Consul beweisen, dass 1. jeder nur einmal abstimmen kann (d.h. Authentifiziert sein muss). 2. Es muss Anonym sein. 3. Es muss von allen nachgeprüft werden können das die Stimme von allen gezählt wurde. | P | hoch | offen | Swen/Stefan | 2023-12-26 |  | 3. Nachprüfbarkeit und Resultate (z.B. Logfiles) sind nocht zu klären.
18 | Gebiete | Zuordnung der Benutzer | Kann ein Benutzer zu mehreren Gebieten zugeordnet sein? | Z.B.: einem Kreisverband und einem Landesverband, der mehrere Kreisverbände enthält (Hierarchie)? | F | mittel | offen | sweno | 2023-12-29 |  | Laut Würzburger sollte dies mit Projekträumen möglich sein. s. https://community.consulproject.org/t/zukunft-der-burgerpartizipation-demokratie-todays-transformative-neuerungen-bei-consul/968 Wir wissen bei unserer Version aber nicht mehr (nicht enthalten)...
19 | Alles | Datensicherheit | Gibt es Dateien, welche die Datensicherheit gefährden? | Werden z.B. Passwörter im Klartext in der Datenbank abgespeichert? | F | mittel | offen | sweno/stefan | 2024-01-05 | 2024-01-12
20 | Server | Nachvollziehbarkeit | Gibt es z.B. Logfiles über die Aktivitäten der Benutzer/Admins | Z.B. sollte nachvollziehbar sein, wann ein Benutzer seinen Namen oder seine E-Mailadresse gewechselt hat, oder wann und von wem jemandem eine Rolle zugewiesen und entzogen wurde (Admin, Moderator, Manager o.ä.) - im Admin-Portal sind solche Dinge nicht einsehbar | F | mittel | offen | sweno | 2024-01-12
21
22
23
24
25
26
27
28
Note on E1: stefan (die Basisdemokraten) (Gast): Beschreibung, wie das Problem reproduziert werden kann; Begründung, was daran stört bzw. warum es anders erwartet wird.
Note on F1: stefan (die Basisdemokraten) (Gast): Ä=Änderungswunsch F=Frage P=Problem
Note on G1: stefan (die Basisdemokraten) (Gast): Sehr hoch, hoch, mittel, gering
Note on H1: stefan (die Basisdemokraten) (Gast): offen, in Arbeit, erledigt

## Risiken
Risiko | Wahr-scheinlichkeit | Schwere-Grad | Detail | Maßnahme | Autor
beliebig viele Anmeldungen | sehr hoch | sehr hoch | Für Abstimmungen kann es Verifiziert werden. Rest müsste geprüft werden. (ev. kann es über Mandanten für einzelne Organisationen gelöst werden) | Identitätsprüfung (Verifizierung), 2FA, Schutz vor Wegwerf-Mailadressen, | sweno
Überschwemmung mit unerwünschten Kommentaren (DOS-Attacke) | sehr hoch | hoch |  | Nutzer sperren möglich, aber ggf. viel Arbeit für Moderatoren | sweno
|  |  |  | Nutzungsbedingungen ähnlich zu Diskurs bei dieBasis oder wie bei Würzburg-mitmachen.de | sweno
Nutzeridentitätswechsel | hoch | mittel | Nutzername und email können geändert werden | Benutzer zur Verwendung ihres Klarnamens anhalten und ansonsten akzeptieren? So wird es bei "Würzburg mitmachen" gehandhabt | sweno
Datenklau personenbezogene Daten (email-Adressen) durch Admins | hoch | hoch | für alle Admins einsehbar |  | sweno
Abstimmungen über Themen entgegen schützenswerten Interessen von Minderheiten | sehr hoch | hoch | z.B. Abstimmung zu Impfpflicht? Wie bindend können/sollen Abstimmungen sein? | Regelung finden, damit Mehrheiten Minderheiten nicht dominieren können | sweno
Wildwuchs bei Stichworten | hoch | hoch | Benutzung wird schwierig/unattraktiv | Vorher einrichten und für Benutzer unterbinden? oder zumindest: Nomenklatur für Stichworte aufstellen. In Tutorial darauf hinweisen | sweno
Antwort in Umfrage wird je Frage gezählt | - | gering | Fehler | prüfen, Bugfix suchen / einspielen | sweno
keine Abstimmungen erstellbar durch einfache Benutzer, nur Admins | - | mittel | muß herausgefunden werden, wie das möglich ist | Entscheidung, ob man damit ggf. erstmal leben kann | sweno
keine Freigabe durch dieBasis BuVo | hoch | sehr hoch | BuVo haftet für alle Inhalte, die im Namen der dieBasis veröffentlicht werden, und wenn ihnen das zu heikel erscheint, könnten Sie eine Freigabe verweigern | frühzeitige Einbindung des BuVo über den „Auftraggeber" (EU Wahlkampfmanagement-Gruppe der dieBasis) | sweno
Im Moment ist die Sitemap für Google eingestellt |  |  | Beim Sniffertest haben wir festgestellt, dass von Consul versucht wurde, auf die Sitemap.xml von Google zuzugreifen. Dies könnte für einige eine rote Flagge sein (auch wenn es gängig ist) wir sollten herausfinden, wo wir den Crawling-Diensten den Zugriff verweigern können. Just in case. |  | stefan

## Änderungen USER
Name | User | Moderator | Admin | Bemerkung
Doris Dubiel | - |  | + | kümmert sich um kollaborative Gesetze und Budget und das können nur Admins ab Freitag

## Anz. Stimmen
Eingabe
Berechnet
Pro | a | 66 | Contra | (1-a) | 34
Votes (Differenz) | b | 2
Anzahl Stimmen | x (pro) | 4 |  | y (contra) | 2
Gesamtanzahl | x+y | 6
Herleitung:
x-y=b
x/(x+y)=a*100
ergibt
x=b+y
y=(1-a/100)*b/(2*a/100-1)

## Wiki (JS)
Nr. | Bereich | Funktion | Beobachtungen/offene Punkte | Details | Typ | Priorität | Status | Autor | Erstellungs-Datum | letzte Änderung | Kommentar
1 | Sidebar.root / Seitenleist | Ausblenden der Sidebar | Die Sidebar nimmt im wiki zusätzlichen Platz ein. Es wäre gut, wenn sie ausgeblendet werden könnte |  | Ä | mittel | offen | Testteam 3 | 2024-01-07
2 | Sidebar.root / Seitenleist | Auswählen der Ordner | Beim Auswählen der Ordner erscheint das gleichnamige Dokument nicht. Dies geschieht erst beim abermaligen draufdürcken. Dann jedoch springt die Seitenliste eine Ebene zurück......... | Das Dokument sollte direkt geladen werden. Die Seitenleist sollte nicht ausomatisch eine Ebene höher springen. | Ä | mittel | offen | Testteam 3 | 2024-01-07
3 | Verlinkung | Wie kann eine Verlinkung auf einen Titel gemacht werden | (Consul-Handbuch -> Vorschläge Erstellen -> Benutzerkonto auf Consul - Handbuch ## Benutzerkonto |  | F | mittel | offen | Testteam 3 | 2024-01-07
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## Mandanten einrichten
Was | Wo | Erledigt | Bemerkungen
Checkliste zum Einrichten von Mandanten
Mitarbeit - Swen, Dante Alexander, Helmut, Hermann, ???
Layout
Banner | Administration / Einstellungen / Bilder |  | zuschneiden
Logo | Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Bilder |  | zuschneiden auf 260x80px
Gendern | Hermann (Server Admin) |  | siehe Wiki | siehe Wiki
SGD raus | Administration / Einstellungen /Globale Einstellungen / Funktionen
Homepage | Administration / Seiteninhalte |  | Kopfzeile, Bild, genauere Info's sammeln (Stefan?)
Impressum, Nutzungsbedingungen, Haftungsausschluss, Datenschutzbestimmungen | Administration - Seiteninhalt - Meine Seiten - https://test-consul.free-planet-earth.org/admin/site_customization/pages |  | Vorhandene Seiten bearbeiten und Neue Seiten erstellen. Neue Seiten z.B. in den Nutzungsbedingungen verlinken
Fußzeile (footer) | /home/deploy/consul/current/app/components/layout/footer_component.html.erb |  | diese Datei wirkt sich global aus, auch mandantenübergreifend. Es ist z.B. möglich ein Mandantenübergreifendes Impressum dort zu verlinken. | Siehe Wiki
Name der Organisation, Absender E-Mail-Name | Administration / Einstellungen /Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen
Bezeichnungen wie "Ganze Stadt", Hilfeseiten | Administration / Seiteninhalte / Benutzerdefnierte Informationstexte
Welche Module? | Administration / Einstellungen Globale Einstellungen / Teilnahmeprozess |  | bei KV erfragen
Login's beschränken | Administration / |  | Facebook, Twitter etc. deaktivieren
Karten | Administration / Seiteninhalte / Homepage |  | Vorschläge, Diskussionen, etc
Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Netiquette | Administration / Seiteninhalte / Meine Seiten |  | eigene Standard-Vorlagen anpassen
Anleitungen, Beschriftungen | Administration / Seiteninhalte / Benutzer*definierte Informationstexte
Diskussionen
Änderungen |  |  | Anonyme Nutzer Abstimmen: nein DIskussion ändern. Ab 50 Nutzer nein
Vorschläge
Änderungen | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen |  | Anzahl der notwendigen Stimmen zur Genehmigung eines Vorschlags - sollte noch angepasst werden. Hängt von der Anzahl der registrierten Benutzern ab
Anzahl Unterstützer | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen
Kategorien vordefinieren | Globale Einstellungen / Themen der Vorschläge |  | Prüfen welche Text Info noch zu Vorschlägen hinzugefügt werden sollten z.B. bitte keine Personaldebatten
Abstimmungen
Grenzen festlegen | Globale Einstellungen / ????
Fehlermeldung korrigieren | benutzerdefinierte Informationstexte / Umfragen/ polls.index.cant_answer |  | Diese Umfrage ist noch nicht oder nicht mehr verfügbar.
Benutzer
Importieren | Administration |  | bei KV erfragen
Einladen | Administration |  | bei KV erfragen
Verifizierungen/Register | Globale Einstellungen / Funktionen /Benutzer*überprüfung
Moderatoren/Admins | Administration / Profile |  | bei KV erfragen
Sonstiges
E-mail | Im Host Mandanten (nicht im Mandanten selbst): Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Mehrmandantenfähigkeit /Bearbeiten |  | "Verwenden Sie eine andere Domäne für den Zugriff auf diesen Mieter" die URL des Mandanten eintragen. z.B. demo-consul.free-planet-earth.org
| Globale EInstellungen / Vorschläge Dashboard |  | Helmut + Resourcen und Aktionen
E-mails an Benutzer
Server (Hermann)
Mandant
E-mail
Newsletter |  |  | Wie viele Newsletter / Monat?
Prozesse
Nutzer eliminieren | über "Nutzer sperren" |  | wer bekommt das Recht?
Moderationsregeln |  |  | wann wird ein Beitrag blockiert/Nutzer blockiert ...?
Akzeptierte Inhaltstypen für Dokumente |  |  | pdf, docx , etc.
Teilen Buttons, für Facebook oder Twitter, entfernen | leere Datei erstellen ./deploy/consul/releases/20231011130655/app/views/custom/shared/_social_share.html.erb |  | Buttons zum teilen eines Diskussionsbeitrags können entfernt werden. Issue auf Git https://docs.consuldemocracy.org/tech_docs/customization |  | facebook: "Facebook"
Übersetzungen | In yml Dateien auf dem Server. Vorlagen hier: /config/locales/ Änderungen hier speichern: config/locales/custom/ |  | https://docs.consuldemocracy.org/tech_docs/customization/translations |  | Server muss neu gestartet werden um Änderungen auf der Webseite zu sehen
Suchmaschine
Legende
Veränderung von Dateien in der CONSUL - Ordnerstruktur:
Bitte eine Kopie aller veränderten Dateien in den Ortner;
/home/deploy/Consul_Aenderungen
hineinkopieren. Dabei die selbe Ordnerstruktur aufrecht erhalten, wie von der Originaldatei.
Die Original als
_original...
und die Veränderte als
_veraendert...
bezeichnen.
Normalerweise müssten Veränderungen über die Ordner-Logik:
/home/deploy/consul/releases/20231011130655/app/[Unterordner]/custom/[Unterordner]/[Dateiname] gemacht werden. Da dies nicht funktioniert haben wir jeweils die Originaldatei geändert und sowohl Original als auch änderung in Consul_Aenderungen kopiert.
Wiki-Einträge
Erstellen eines Benutzerkontos Moderation Vorschläge erstellen
Ordnerstruktur
Anpassung des Footers Handbuch : Multitenancy Views
Note on B12: Hermann (fairapps): Die veränderte Datei sollte normalerweise in "custom" gespeichert werden (über Capistrano bzw. den Entwicklungsserver) /home/deploy/consul/releases/20231011130655/app/components/custom/layout/footer_component.html.erb
Note on D50: Hermann (fairapps): Das kommt wahrscheinlich darauf an für welchen Mandanten das ist und wie das an die Benutzer kommuniziert wird. Als was es vorgestellt wurde. Wenn es als Consul vorgestellt wird, dann könnte es Consul-Basisdemokratie, Consul-Abstimmungen, Consul Bürgerbeteildigung heißen. Die Mandanten können auch selbst einen Namen Vorschlagen.
Note on D62: Hermann (fairapps): To do that, you'll have to add some custom code. In this case, probably the easiest way would be creating an app/views/custom/shared/ folder and creating an empty app/views/custom/shared/_social_share.html.erb file 🤔. This will overwrite the contents of the original file that renders the social share buttons and, since it's empty, it will render nothing. See also the https://docs.consuldemocracy.org/tech_docs/customization (customization documentation). —————- Dort steht, dass man um die customizations sehen zu können, den Server neustarten muß. ————— Greift aber wohl mandantenübergreifend.

## Bayern
Checkliste zum Einrichten von Mandanten
Mitarbeit - Swen, Dante Alexander, Helmut, Hermann, ???
Was | Wo | Erledigt | Bemerkungen | basis-muenchen | db-kv-muenchen
Layout |  |  |  | basis-bayern | db-lv-bayern
Banner | Administration / Einstellungen / Bilder |  | zuschneiden | https://db-lv-bayern.free-planet-earth.org/admin/site_customization/images | gwl-..
Logo | Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Bilder |  | zuschneiden
Gendern | Hermann
SGD raus | Administration / Einstellungen /Globale Einstellungen / Funktionen | ✅
Homepage | Administration / Seiteninhalte |  | Kopfzeile, Bild, genauere Info's sammeln (Stefan?)
Impressum, Nutzungsbedingungen, Haftungsausschluss, Datenschutzbestimmungen | Administration - Seiteninhalt - Meine Seiten - https://test-consul.free-planet-earth.org/admin/site_customization/pages |  | Vorhandene Seiten bearbeiten und Neue Seiten erstellen. Neue Seiten z.B. in den Nutzungsbedingungen verlinken
Welche Module? | Administration / Einstellungen Globale Einstellungen / Teilnahmeprozess | ✅ | bei KV erfragen
Login's beschränken | Administration / | ✅ | Facebook, Twitter etc. deaktivieren
Karten | Administration / Seiteninhalte / Homepage | ✅ | Vorschläge, Diskussionen, etc | https://db-lv-bayern.free-planet-earth.org/admin/homepage
Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Netiquette | Administration / Seiteninhalte / Meine Seiten |  | Standard nehmen oder aus Diskurs - Swen
Anleitungen, Beschriftungen | Administration / Seiteninhalte / Benutzer*definierte Informationstexte | ✅
Diskussionen |  | ✅
Änderungen |  | ✅ | Anonyme Nutzer Abstimmen: nein DIskussion ändern. Ab 50 Nutzer nein
Vorschläge
Änderungen | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen | ✅ | Anzahl der notwendigen Stimmen zur Genehmigung eines Vorschlags - sollte noch angepasst werden. Hängt von der Anzahl der registrierten Benutzern ab
Anzahl Unterstützer | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen | ✅
Kategorien vordefinieren | Globale Einstellungen / Themen der Vorschläge |  | Prüfen welche Text Info noch zu Vorschlägen hinzugefügt werden sollten z.B. bitte keine Personaldebatten
Abstimmungen
Grenzen festlegen | Globale Einstellungen / ???? | ✅
Benutzer
Importieren | Administration | ✅ | bei KV erfragen
Einladen | Administration | ✅ | bei KV erfragen
Verifizierungen/Register | Globale Einstellungen / Funktionen /Benutzer*überprüfung | ✅
Moderatoren/Admins | Administration / Profile |  | bei KV erfragen
✅
Sonstiges
E-mail | Im Host Mandanten (nicht im Mandanten selbst): Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Mehrmandantenfähigkeit /Bearbeiten | ✅ | "Verwenden Sie eine andere Domäne für den Zugriff auf diesen Mieter" die URL des Mandanten eintragen. z.B. demo-consul.free-planet-earth.org
| Globale EInstellungen / Vorschläge Dashboard | ✅ | Helmut + Resourcen und Aktionen
Server (Hermann)
Mandant |  | ✅
E-mail |  |  | Switch auf Helfa???
Newsletter |  | ✅ | Wie viele Newsletter / Monat?
Prozesse
Nutzer eliminieren | über "Nutzer sperren" | ✅ | wer bekommt das Recht?
Moderationsregeln |  |  | wann wird ein Beitrag blockiert/Nutzer blockiert ...?
Akzeptierte Inhaltstypen für Dokumente |  | ✅ | pdf, docx , png, jpg etc.
Note on D49: Hermann (fairapps): Das kommt wahrscheinlich darauf an für welchen Mandanten das ist und wie das an die Benutzer kommuniziert wird. Als was es vorgestellt wurde. Wenn es als Consul vorgestellt wird, dann könnte es Consul-Basisdemokratie, Consul-Abstimmungen, Consul Bürgerbeteildigung heißen. Die Mandanten können auch selbst einen Namen Vorschlagen.

## Zaavv
CONSUL - Mandant ZAAVV
Mitarbeit: | Helmut (He), Stefan (St)
Link: | Provisorisch Testinstanzen; Darstellung und fixer Inhalt: https://88.99.25.57:34160/ --- Inhalt (Vorschlag, Diskussion); https://bdv.free-planet-earth.org/
Projektstart: | Juli 2024
Legende - falls nötig
|  |  | 1 - Kann // 2 - sollte // 3 - muss | Admin - Mandant // Admin - Instanz // Informatik (Datenzugang nötig)
Anmerkungen
|  |  |  | Wer hat die Rechte / bzw. Möglichkeit |  | Bitte nur Datum |  |  | Zuletzt bearbeitet von
Anzupassen | Link / Pfad zur Änderung | Bereich / Thema | Wichtigkeit | Änderung durch | Bemerkungen zur Anpassung | Start am: | Letzte Änderung | Erledigt | Kürzel | Links zu Inhalten | Bemerkungen zur Bearbeitung
Banner | Administration / Einstellungen / Bilder |  | 1 |  |  | 2024-08-01 |  |  | He, St |  | Nachfragen, ob sie einen Banner möchten (Z.B. für Tourstop) // Beispiel angefügt am 1.8.
Logo |  |  | 2 |  |  | 2024-08-01 |  |  | St |  | Um ein Bild bitten (Format: 260x80px), Beispiel eingefügt am 01.08.2024
Gendern |  |  | 1 | [7 empty] | Mit Hermann anschauen
SDG anpassen |  |  | 2 |  |  |  |  | 2024-08-01 | St
Homepage | [10 empty] | Später anschauen
Impressum |  |  | 3 | [7 empty] | Kann auf Testseite nicht genommen werden (da für CONSUL nicht erlaubte Werte enthalten sind)
Was | Wo |  |  |  | Bemerkungen
Layout
Banner | Administration / Einstellungen / Bilder |  |  |  | zuschneiden
Logo | Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Bilder |  |  |  | zuschneiden auf 260x80px
Gendern | Hermann (Server Admin)
SGD raus | Administration / Einstellungen /Globale Einstellungen / Funktionen
Homepage | Administration / Seiteninhalte |  |  |  | Kopfzeile, Bild, genauere Info's sammeln (Stefan?)
Impressum, Nutzungsbedingungen, Haftungsausschluss, Datenschutzbestimmungen | Administration - Seiteninhalt - Meine Seiten - https://test-consul.free-planet-earth.org/admin/site_customization/pages |  |  |  | Vorhandene Seiten bearbeiten und Neue Seiten erstellen. Neue Seiten z.B. in den Nutzungsbedingungen verlinken
Fußzeile (footer) | /home/deploy/consul/current/app/components/layout/footer_component.html.erb |  |  |  | diese Datei wirkt sich global aus, auch mandantenübergreifend. Es ist z.B. möglich ein Mandantenübergreifendes Impressum dort zu verlinken.
Name der Organisation, Absender E-Mail-Name | Administration / Einstellungen /Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen
Bezeichnungen wie "Ganze Stadt", Hilfeseiten | Administration / Seiteninhalte / Benutzerdefnierte Informationstexte
Welche Module? | Administration / Einstellungen Globale Einstellungen / Teilnahmeprozess |  |  |  | bei KV erfragen
Login's beschränken | Administration / |  |  |  | Facebook, Twitter etc. deaktivieren
Karten | Administration / Seiteninhalte / Homepage |  |  |  | Vorschläge, Diskussionen, etc
Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Netiquette | Administration / Seiteninhalte / Meine Seiten |  |  |  | eigene Standard-Vorlagen anpassen
Anleitungen, Beschriftungen | Administration / Seiteninhalte / Benutzer*definierte Informationstexte
Diskussionen
Änderungen |  |  |  |  | Anonyme Nutzer Abstimmen: nein DIskussion ändern. Ab 50 Nutzer nein
Vorschläge
Änderungen | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen |  |  |  | Anzahl der notwendigen Stimmen zur Genehmigung eines Vorschlags - sollte noch angepasst werden. Hängt von der Anzahl der registrierten Benutzern ab
Anzahl Unterstützer | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen
Kategorien vordefinieren | Globale Einstellungen / Themen der Vorschläge |  |  |  | Prüfen welche Text Info noch zu Vorschlägen hinzugefügt werden sollten z.B. bitte keine Personaldebatten
Abstimmungen
Grenzen festlegen | Globale Einstellungen / ????
Fehlermeldung korrigieren | benutzerdefinierte Informationstexte / Umfragen/ polls.index.cant_answer |  |  |  | Diese Umfrage ist noch nicht oder nicht mehr verfügbar.
Benutzer
Importieren | Administration |  |  |  | bei KV erfragen
Einladen | Administration |  |  |  | bei KV erfragen
Verifizierungen/Register | Globale Einstellungen / Funktionen /Benutzer*überprüfung
Moderatoren/Admins | Administration / Profile |  |  |  | bei KV erfragen
Sonstiges
E-mail | Im Host Mandanten (nicht im Mandanten selbst): Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Mehrmandantenfähigkeit /Bearbeiten |  |  | "Verwenden Sie eine andere Domäne für den Zugriff auf diesen Mieter" die URL des Mandanten eintragen. z.B. demo-consul.free-planet-earth.org
| Globale EInstellungen / Vorschläge Dashboard |  |  | Helmut + Resourcen und Aktionen
E-mails an Benutzer
Server (Hermann)
Mandant
E-mail
Newsletter |  |  |  | Wie viele Newsletter / Monat?
Prozesse
Nutzer eliminieren | über "Nutzer sperren" |  |  | wer bekommt das Recht?
Moderationsregeln |  |  |  | wann wird ein Beitrag blockiert/Nutzer blockiert ...?
Akzeptierte Inhaltstypen für Dokumente |  |  |  | pdf, docx , etc.
Note on B31: Hermann (fairapps): <li class="inline-block"><%= link_to t("layouts.footer.impressum"), page_path("impressum") %></li>
Note on G69: Hermann (fairapps): Das kommt wahrscheinlich darauf an für welchen Mandanten das ist und wie das an die Benutzer kommuniziert wird. Als was es vorgestellt wurde. Wenn es als Consul vorgestellt wird, dann könnte es Consul-Basisdemokratie, Consul-Abstimmungen, Consul Bürgerbeteildigung heißen. Die Mandanten können auch selbst einen Namen Vorschlagen.

## München
Checkliste zum Einrichten von Mandanten
Mitarbeit - Swen, Dante Alexander, Helmut, Hermann, ???
Was | Wo | Erledigt | Bemerkungen
Layout
Banner | Administration / Einstellungen / Bilder | ✅ | zuschneiden
Logo | Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Bilder |  | zuschneiden
Gendern | Hermann
SGD raus | Administration / Einstellungen /Globale Einstellungen / Funktionen
Homepage | Administration / Seiteninhalte |  | Kopfzeile, Bild, genauere Info's sammeln (Stefan?)
Impressum, Nutzungsbedingungen, Haftungsausschluss, Datenschutzbestimmungen | Administration - Seiteninhalt - Meine Seiten - https://test-consul.free-planet-earth.org/admin/site_customization/pages |  | Vorhandene Seiten bearbeiten und Neue Seiten erstellen. Neue Seiten z.B. in den Nutzungsbedingungen verlinken
Welche Module? | Administration / Einstellungen Globale Einstellungen / Teilnahmeprozess | ✅ | bei KV erfragen
Login's beschränken | Administration / | ✅ | Facebook, Twitter etc. deaktivieren
Karten | Administration / Seiteninhalte / Homepage | ✅ | Vorschläge, Diskussionen, etc
Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Netiquette | Administration / Seiteninhalte / Meine Seiten |  | Standard nehmen oder aus Diskurs - Swen
Anleitungen, Beschriftungen | Administration / Seiteninhalte / Benutzer*definierte Informationstexte
Diskussionen
Änderungen |  | 2 | Anonyme Nutzer Abstimmen: nein DIskussion ändern. Ab 50 Nutzer nein
Vorschläge
Änderungen | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen | 20 | Anzahl der notwendigen Stimmen zur Genehmigung eines Vorschlags - sollte noch angepasst werden. Hängt von der Anzahl der registrierten Benutzern ab
Anzahl Unterstützer | Globale Einstellungen / Konfigurationseinstellungen | 20
Kategorien vordefinieren | Globale Einstellungen / Themen der Vorschläge |  | Prüfen welche Text Info noch zu Vorschlägen hinzugefügt werden sollten z.B. bitte keine Personaldebatten
Abstimmungen
Grenzen festlegen | Globale Einstellungen / ???? | nein
Benutzer
Importieren | Administration | ? | bei KV erfragen
Einladen | Administration | ? | bei KV erfragen
Verifizierungen/Register | Globale Einstellungen / Funktionen /Benutzer*überprüfung
Moderatoren/Admins | Administration / Profile |  | bei KV erfragen
Sonstiges
E-mail | Im Host Mandanten (nicht im Mandanten selbst): Administration / Einstellungen / Globale Einstellungen / Mehrmandantenfähigkeit /Bearbeiten |  | "Verwenden Sie eine andere Domäne für den Zugriff auf diesen Mieter" die URL des Mandanten eintragen. z.B. demo-consul.free-planet-earth.org
| Globale EInstellungen / Vorschläge Dashboard |  | Helmut + Resourcen und Aktionen
Server (Hermann)
Mandant
E-mail
Newsletter |  |  | Wie viele Newsletter / Monat?
Prozesse
Nutzer eliminieren | über "Nutzer sperren" |  | wer bekommt das Recht?
Moderationsregeln |  |  | wann wird ein Beitrag blockiert/Nutzer blockiert ...?
Akzeptierte Inhaltstypen für Dokumente |  |  | pdf, docx , etc.
Note on D49: Hermann (fairapps): Das kommt wahrscheinlich darauf an für welchen Mandanten das ist und wie das an die Benutzer kommuniziert wird. Als was es vorgestellt wurde. Wenn es als Consul vorgestellt wird, dann könnte es Consul-Basisdemokratie, Consul-Abstimmungen, Consul Bürgerbeteildigung heißen. Die Mandanten können auch selbst einen Namen Vorschlagen.

## FAQ
FAQ
Thema | Frage | Antwort
Datenschutz | sind die Inhalte öffentlich sichtbar? | ja
Datenschutz | kann man ohne Anmeldung mitmachen? (Diskutieren, Vorschläge, Abstimmen,...) | nein
Datenschutz | kann man die Icons zum Teilen von Beiträgen via Twitter (X), Facebook abschalten?
Blockieren von Nutzern | werden die Stimmen gesperrter Nutzer mitgezählt? | Ja, bei Abstimmungen und auch pro oder kontra Diskussionen.
Blockieren von Nutzern | was passiert beim Blockieren mittels gelbem Button (englisch: "Hide")? | Der Nutzer kann sich nicht mehr einloggen. Die Beiträge bleiben erhalten, als Autor erscheint "Benutzer gelöscht"
Blockieren von Nutzern | was passiert beim Blockieren mittels rotem Button (englisch: "Block")? | Der Nutzer kann sich nicht mehr einloggen. Die Beiträge sind nicht mehr öffentlich sichtbar (nur noch für Admins).
Consul auf einem Webhosting installieren | Kann Consul auf einem Webhostingpaket installiert werden? | Hermann: Ob Consul mit Webhosting funktioniert weiß ich nicht. Ich denke mal eher nein. Es müssen verschiedene Abhängigkeiten vorab installiert werden. Ruby, Rails, Postgres, Nginx, Puma, SMTP, Memcached, DelayedJobs, HTTPS, Capistrano
robots.txt | Wo ist diese Datei zu finden? | /home/deploy/consul/current/app/views/robots/index.text.erb
Auffindbarkeit im bei Google | Der Inhalt eines Mandanten ist bei der Google Suchmaschine nicht auffindbar | siehe FAQ-Dokument (Mit Faircloud Konto)

## Vergleich Abstimmungstools
| Consul | Consul Würzburg | Abstimmung21 | Systemic Consensing | Wisch - (Demokratie App) | Democracy App | Acceptify
Open Source | ja | ja | ja | ja (Wikimedia) | - | ja | -
Selbst-Hosting | ja | möglicherweise | ja | ja | - | - | -
Parteiabstimmung | ? | ja | ? | - | - | ja
Konsensieren | ja, teilweise | ja | - | ja | - | - | ja
Volksabstimmung Bund | nicht standardmäßig | nicht standardmäßig | ja | ja | ja | -
Teilnahme an Bundestagstagsabstimmung | - | - | - | - | - | ja | -
weitere Anwendungsfälle
mobile App | Browser optimiert | Browser optimiert | Browser optimiert | Browser optimiert | Browser optimiert | ja
Diskussion | ja | ja | ja | ja | - | - | ja
Kommentare | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja
Vorschläge | ja | ja | ja | ja | Ja | - | ja
Unterprojekte | - | ja | - | - | - | -
Abstimmungsebenen | Optimiert für Städte | Optimiert für Städte und Landkreise | Bund | primär Bund | Bund bis runter zu Gemeindeteil | Bund | alle Ebenen
Abstimmungen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Bürgerbudget | ja | ja | - | - | - | - | -
Pro/Contra Liste (Stimmen der Stadt) | nein | ja | - | - | - | - | -
Kurzumfragen | ja | ja | ja | ? | - | -
Hybride Beteiligung | - | ja | ja | - | - | -
Vorhabenliste | - | ja | - | - | - | - | -
Newsfeed | - | ja | - | ? | - | -
Karten | - | ja | - | ? | ja | - | -
Mängelmelder | - | ja | - | - | - | -
Veranstaltungskalender | - | ja | - | - | - | - | -
Livestream | - | ja | - | - | - | - | -
Newsletterfunktion | ja | ja | ja | ? | ja
Nutzer-Verifizierung | SMS Personalausweiß, etc ParTCP | BayernID, NRW, MLogin ParTCP | Wie Consul Würzburg Democracy Today Verifizierung per Post | AustriaID, BundID, Keycloak OpenID, SAML, SMS | SMS | SMS | ??? E-mail
SSO | in Planung BayernID + Keycloak gegen Aufpreis | in Planung BayernID, BundID + Keycloak gegen Aufpreis | in Planung BayernID + Keycloak gegen Aufpreis | OpenID + SAML AustriaID evtl. BayerID | - | Nein | ???
|  | Web |  |  | web
Vergleich Consul vs Consul democracy today
weitere Anwendungsfälle
TODO
Was bedeutet Parteiabstimmung?
Note on F13: Hermann (fairapps): Vorschläge können eingereicht werden
Note on F15: Hermann (fairapps): Bund, Bundesland, Regierungsbezirk, Landkreis, Gemeindeverwaltungsverband, Gemeinde, Gemeindeteil
Note on D19: Hermann (fairapps): Vorauswahl von Abstimmungen
Note on D20: Hermann (fairapps): zumindest bei der finalen Abstimmung

## Nutzerverifizierungen
| wab | DIVN | Keycloak | BundID
zentrale Benutzerverwaltung | - | - | ja | ja
dezentrale Benutzerverwaltung | ja | ja | - | -
staatlich | - | - | - | ja
SMS |  | ja | ja | ja
OpenID |  |  | ja | -
SAML | - | ja | ja | ja
Internet-Videoverifizierung | -
Note on C1: Hermann (fairapps): Dezentrales Identitatsverifizierungsnetzwerk